АДМИНИСТРАЦИИЯ

СТАРОЛЕЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2013 года №57

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры Старолещинского сельсовета

Солнцевского района Курской области на 2014-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Старолещинском сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 гг.», согласно приложению.

2. Специалисту 1 разряда Администрации Захаровой Г.Н. при формировании местного бюджета Старолещинского  сельсовета на 2014 год и плановый период  на 2015-2016 годов предусмотреть ассигнования  на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 гг.»

Установить, что в ходе  реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 гг.»,ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Старолещинского  сельсовета                        В.В.Воробьева

Утверждена

Постановлением Администрации  Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области от «15.11.2013 г. № 57

Муниципальная программа  
«Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участник программы | 1. МКУК «Старолещинский ЦСДК» Солнцевского района Курской области; 2.мкук «Старолещинская ЦСБ» Солнцевского района Курской области |
| Подпрограммы программы | 1.«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»; 2.«Развитие библиотек» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель программы | реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества |
| Задачи программы | -сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; -обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; -создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, проценты; -повышение уровня удовлетворенности населения Старолещинского сельсовета Солнцевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2018 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 9401 тыс. рублей, в том числе: 1. объем ассигнований, источником которых является местный бюджет, составляет 9401 тыс. рублей; 2. объем ассигнований, источником финансового обеспечения которых является областной бюджет, составляет _______ тыс. рублей. По подпрограмме 1. «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» объем ассигнований местного бюджета составляет 6328 тыс. рублей. По подпрограмме 2 «Развитие библиотек» объем ассигнований местного бюджета составляет 3073 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –1392 тыс. рублей; 2015 год –1709 тыс. рублей; 2016 год –2100 тыс. рублей; 2017 год –2100 тыс. рублей; 2018 год –2100 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -укрепление единого культурного пространства; -перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; -повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств. -выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; -формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; -создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; -создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества; -стимулирование потребления культурных благ; -увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Учреждения культуры Старолещинского  сельсовета Солнцевского района располагают значительным культурным наследием, и имеет достаточный потенциал для её дальнейшего развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, кинообслуживания населения.

Процессы, происходящие в Старолещинском  сельсовете, свидетельствуют, что культура  является активным участником социально-экономического развития. Программа предусматривает дальнейший рост её влияния на жизнь общества. Старолещинский сельсовет обладает богатым историко-культурным потенциалом. Муниципальные учреждение культуры, которые находятся на территории Старолещинского  сельсовета Солнцевского района предоставляют населению широкий спектр культурных услуг. Эти услуги направлены на удовлетворение эстетических потребностей людей и признаны способствовать созданию более высокого качества жизни. Они являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизни деятельности. Учреждения культуры находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности учреждений культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры. Поэтому поддержка культуры остается актуальной задачей государственной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, культурно-досуговую деятельность, кинообслуживание,  а также значительному укреплению потенциала Старолещинского  сельсовета Солнцевского района в сфере культуры.

Воплощение такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

преодоление значительного отставания учреждений культуры области в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации.

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере культуры установлены следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области и  Солнцевского  района:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 г. №381-IVОД;

Закон Курской области от 5 марта 2004 г. № 9-ЗКО «О культуре»;

Закон Курской области от 1 марта 2004 г. № 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 29 декабря 2005 г. № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области»;

Закон Курской области от 28 февраля 2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы».

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

сохранение и дальнейшее развитие народного творчества, сферы кинообслуживания населения;

модернизация библиотечной системы путём создания модельных библиотек;

увеличение уровня комплектования книжных фондов общедоступных библиотек;

повышение качества работы культурно - досуговых учреждений;

обеспечение доступности населения области к услугам, оказываемым учреждениями культуры;

приобщение детей и молодёжи к культуре.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики и  ключевыми проблемами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трёх взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов поселения в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

Задача 2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения.

Данные задачи ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение указанных задач будет обеспечено посредством реализации подпрограмм:

1. «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии»;

2. «Развитие библиотек».

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно-досугового типа;

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2018 году достигнуть следующих основных результатов:

-укрепление единого культурного пространства Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области, а также духовного единства и  социальной стабильности;

-перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

-повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

-достижение необходимого уровня эффективности правового регулирования отрасли;

-выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

-создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ.

-удовлетворение потребностей различных категорий граждан Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться:

-признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

-внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в  регионе;

-качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

-повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

-расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

-создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;

-оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков;

-привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться одним этапом с 2014 по 2018 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм

1.«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии».

2. «Развитие библиотек»

Для решения задач 1 и 2 по сохранению культурного и исторического наследия народа, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения предусматривается реализация подпрограмм: «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, «Развитие библиотек»

Подпрограмму 1 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» включает следующие основные мероприятия:

сохранение и развитие кинообслуживания населения;

сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия;

поддержка творческих инициатив населения, молодых дарований, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов;

сохранение и развитие творческого потенциала Старолещинского  сельсовета Солнцевского  района;

укрепление единого культурного пространства.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотек» включает основные мероприятия:

развитие библиотечного дела;

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

4. Прогноз целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014- 2018 годы» характеризующие эффективность реализации программы

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, предоставление населению услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы указаны в приложении № 1

Приложение №1

к Программе на 2014-2018годы

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014- 2018 годы»

| №п/п | Наименование подпрограммы | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | Количество проведённых мероприятий | ед | 669 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
|  |  | Динамика количества участников (посетителей)мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду | Тыс.чел | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | «Развитие библиотек» | Книга выдачи | Тыс.экз. | 14,0 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
|  |  | Динамика объёма новых поступлений библиотечного фонда предыдущему отчётному периоду | Тыс. экз | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счёт средств местного бюджета.

Общие затраты местного бюджета на реализацию мероприятий Программы составят  9401 тыс. рублей ,в том числе:

2014 год –1392 тыс. рублей;

2015 год –1709 тыс. рублей;

2016 год –2100 тыс. рублей;

2017 год –2100 тыс. рублей;

2018 год –2100 тыс. рублей

Объёмы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно. Ресурсное обеспечение для реализации муниципальной Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 2

| Источники финансирования и направления расходов | Всего 2014-2016годы | В том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего источников финансирования в том числе: | 9401 | 1392 | 1709 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Местного бюджета | 9401 | 1392 | 1709 | 2100 | 2100 | 2100 |

Приложение №2.1.

К Программе на 2014-2018 годы

| №п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирование | Сроки выполнения | Всего финансирование | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | «Учреждения культуры и мероприятии в сфере культуры и кинематографии» | Бюджет муниципального образования | 2014-2018 годы | 6328,0 | 928 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | Администрация Старолещинского сельсовета |
| 2 | «Развитие библиотек» | Бюджет муниципального образования | 2014-2018 годы | 3073 | 464 | 509 | 700 | 700 | 700 | Администрация Старолещинского сельсовета |

6.Методика оценки эффективности реализации программы

1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются муниципальные казенные учреждения культуры Старолещинского  сельсовета

3.Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1.Степень достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

3.2.Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчётному и базовому показателям за отчётный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный период с их плановыми значениями за отчётный период по следующей формуле:

Ф х 100%

И= Ф/П

И- оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П- плановые значения.

3.3.Уровень финансирования мероприятий за отчётный период мероприятий Программы от запланированных объёмов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчётный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчётный период с объёмами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле.

Фф х 100%

Фи = Фф/Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой.

3.3.Степень выполнения мероприятий Программы Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х100%

Ми=МФ/МП

где:

Ми– степень выполнения мероприятий программы;

МФ – количество мероприятий Программы ,запланированных на отчётный период.

МП — количество мероприятий Программы, запланированных на отчётный период.

7. Управление и контроль реализации Программы

Администрация Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области несёт ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Муниципальные казенные учреждения  культуры Администрации Старолещинского  сельсовета вносят соответствующие изменения и дополнения в муниципальную программу.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливает ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта, следующего за отчетным периодом и предоставляет главе Администрации Старолещинского  сельсовета Солнцевского  района

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация  Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области .

8. Подпрограммы муниципальной программы

8.1. Подпрограмма 1 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МКУК «Старолещинский ЦСДК» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | -создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры и сохранение единства культурного пространства; -создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -количество проведённых мероприятий; - количество проведённых киносеансов; -динамика количества участников (посетителей) мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы, в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 составляет 6328 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 928 тыс. рублей; 2015 год – 1200 тыс. рублей; 2016 год – 1400 тыс. рублей; 2017 год – 1400 тыс. рублей; 2018 год –1400 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | высокий уровень качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; укрепление межрайонного и межрегионального культурного сотрудничества; повышение заработной платы работников культурно-досуговой деятельности; укрепление материально-технической базы учреждений культурно – досугового типа; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 направлена на решение задачи  сохранения традиционной народной культуры, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного профессионального и любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области, являются  учреждения культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области по состоянию на 01.01.2013 года функционирует  2 учреждения культурно-досугового типа.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются праздники народного творчества, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

Однако наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью учреждений культурно-досугового типа. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением.

Решение указанных выше проблем требует от органов местного самоуправления, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы 1 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы 1.

Главными направлениями культурной политики Старолещинского   сельсовета Солнцевского района являются:

сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства;

сохранение и развитие культурного наследия.

С учетом указанных приоритетов целью подпрограммы 1 является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.

Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:

создание условий сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения;

создание условий сохранения и развития кинообслуживания населения;

создание условий поддержки молодых дарований.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 являются:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;

рост доли качественных российских фильмов в кинопрокате;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

обеспечение государственной поддержки молодых дарований;

повышение заработной платы работникам учреждений культурно-досугового типа;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие сферы культуры в районе;

Срок и этапы реализации подпрограммы 1: 2014 - 2018 годы, в один этап.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы 1 планируется осуществление следующих основных мероприятий:

сохранение и развитие кинообслуживания населения;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, поддержка сельской культуры;

укрепление единого культурного пространства.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение и развитие кинообслуживания населения»

Основное мероприятие 1.1 направлено на достижение следующих показателей:

Количество киносеансов;

Динамика количества зрителей к предыдущему отчётному периоду

Результатами реализации основного мероприятия 1.1 станут:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждения, осуществляющих кинопоказ;

увеличение доли отечественных кинолент в кинопрокате;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинообслуживания населения Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области.

Основное мероприятие 1.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы, в одном этапе.

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области, поддержка сельской культуры»

Основное мероприятие 1.2 направлено на достижение следующих показателей:

прирост количества культурно-досуговых мероприятий;

динамика количества участников (посетителей) мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду.

Результатами реализации основного мероприятия 1.2 станут:

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Основное мероприятие 1.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы в один этап.

Основное мероприятие 1.3 «Укрепление единого культурного пространства »

Основное мероприятие 1.3 направлено на достижение следующих показателей:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых (муниципальными) учреждениями культуры;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия 1.3 станут:

формирование художественно-эстетического вкуса населения;

сохранение многообразия и дальнейшее развитие традиций народной культуры.

Основное мероприятие 1.3 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы в один этап.

- Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограмма 1 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»

Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1 Приложение №1

к Подпрограмме 2 на 2014-2018годы

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограмма 1 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского районаКурской области на 2014- 2018 годы»

| №п/п | Наименование подпрограммы | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20 17 | 20 18 |
| 1 | «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» | Количество проведённых мероприятий | ед | 669 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
|  |  | Динамика количества участников (посетителей)мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду | Тыс.чел | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

5. Ресурсное обеспечение  реализации Подпрограмма 1 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»  муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014- 2018 годы».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2018 годы составляет 6328,0 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2014 год –   928 тыс. рублей;

2015 год –   1200 тыс. рублей;

2016 год –   1400 тыс. рублей;

2017 год –   1400 тыс. рублей;

2018 год –   1400 тыс. рублей;

Приложение  №2 к подпрограмме 2

| №п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирование | Сроки выполнения | Всего финансирование | Объёмы финансирования (тыс руб) |  |  |  |  | Ответственный за исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | Бюджет муниципального образования | 2014-2018 годы | 6328,0 | 928 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | Администрация Старолещинского сельсовета |

8.2. Подпрограмма 2 «Развитие библиотек»

муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие библиотек»  муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014-2018 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | мкук «Старолещинская ЦСБ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам библиотеки |
| Задачи подпрограммы | -повышение доступности и качества библиотечных услуг; -сохранение традиций нравственно-эстетической и патриотической направленности; -усиление прогрессивного воздействия библиотек на культурное и духовное развитие личности на основе организации социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения; -максимальный охват детей и подростков библиотечным обслуживанием; -компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий; усиление информационных функций библиотек, предоставление доступа к региональным, национальным и международным информационным ресурсам |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -Книговыдача; -динамика объёма новых поступлений библиотечного фонда предыдущему отчётному периоду доля |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 составляет 3073 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 464 тыс. рублей; 2015 год – 509 тыс. рублей; 2016 год – 700 тыс. рублей; 2017 год – 700 тыс. рублей; 2018 год – 700 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы библиотеки; повышение среднемесячной заработной платы работников библиотек до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе; оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек. |

. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основная задача библиотеки – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотека выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.  Услуги библиотеки бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей к информации и знаниям.

Целью государственной политики библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений культуры. За последние годы наблюдается тенденция устойчивого роста читателей на 5-10%: большую часть новых читателей составляют студенты вузов, учащиеся средних школ. Отмечается рост интенсивности чтения у людей пожилого возраста, пенсионеров, домохозяек. По отношению к этой категории, предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения. Одновременно растет количество разовых пользователей, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличилась доля запросов на литературу по философии, социологии, экономике.

Библиотека обеспечивают непрерывность образования, помогая школьникам в учебе, получении профессии, научной, а гражданам - в производственной, общественной деятельности, организации быта, повышении культурного и интеллектуального уровня, предоставляя свои услуги населению всех возрастов.

Отсутствие должного финансирования библиотеки  влияет не только на невозможность систематического формирования фонда, но и на организацию хранения больших массивов документов, переход на новые технологии, организацию современного библиотечного дизайна, приобретение новых технических средств и оборудования.

Важным направлением в сфере библиотечного обслуживания остаются вопросы:

-модернизации библиотек (создание модельных библиотек);

-оснащение библиотек современной компьютерной техникой;

-подключение библиотек к сети Интернет;

-комплектование новой литературой.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в  подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы.

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы 2 является обеспечение условий для реализации права граждан  на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам библиотеки.

Достижение данной цели потребует решения следующей задач:

-повышение доступности и качества библиотечных услуг;

-сохранение традиций нравственно-эстетической и патриотической направленности;

-усиление прогрессивного воздействия библиотек на культурное и духовное развитие личности на основе организации социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения;

-максимальный охват детей и подростков библиотечным обслуживанием;

-компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий;

-усиление информационных функций библиотек, предоставление доступа к региональным, национальным и международным информационным ресурсам.

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

-охват населения библиотечным обслуживанием;

-среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

-количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являются:

1.высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

2.улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

3.высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

4.укрепление материально-технической базы библиотеки;

5.повышение заработной платы работников библиотек;

6.оптимизация и модернизация сети библиотек.

Сроки и этапы реализации: 2014 - 2018 г.г., в один этап.

3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется осуществление следующего мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Развитие библиотечного дела»

Выполнение данного мероприятия включает в себя оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотек.

Основное мероприятие  предусматривает:

1.организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

2.увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

3.перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

4.формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

5.пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

6.укрепление материально-технической базы библиотеки, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

7.модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотеки путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

8.реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеки;

9.организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела;

10.профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;

11.научное и методическое обеспечение развития библиотеки;

12.информатизацию библиотечной деятельности;

13.повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек;

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

-охват населения библиотечным обслуживанием;

-среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

-количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

-повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

-рост востребованности библиотек у населения;

-повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

-повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации;

-рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

-повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

-повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего срока действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

4. Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 «Развитие библиотек»

Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1

Приложение №1

к Подпрограмме 2 на 2014-2018годы

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4 «Развитие библиотек» муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского района Курской области на 2014- 2018 годы»

Приложение № 1 к Подпрограмме 2

| №п/п | Наименование подпрограммы | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20 17 | 20 18 |
| 1 | «Развитие библиотек» | Книга выдачи | Тыс.экз. | 14 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
|  |  | Динамика объёма новых поступлений библиотечного фонда предыдущему отчётному периоду | Тыс. экз. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

5.Ресурсное обеспечение  реализации  подпрограммы 2 «Развитие библиотек» муниципальной программы «Развитие культуры в Старолещинском  сельсовете Солнцевского районаКурской области на 2014- 2018 годы»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2018 годы составляет – 3073тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2014 год – 464 тыс. рублей;

2015 год – 509 тыс. рублей;

2016 год – 700 тыс. рублей;

2017 год –  700 тыс. рублей;

2018 год –  700 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к Подпрограмме

Приложение  №2 к подпрограмме 2

| №п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирование | Сроки выполнения | Всего финансирование | Объёмы финансирования (тыс руб) |  |  |  |  | Ответственный за исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 2 | «Развитие библиотек» | Бюджет муниципального района | 2014-2018 годы | 3073 | 464 | 509 | 700 | 700 | 700 | Администрация Старолещинского сельсовета |