АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОЛЕЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Старый Лещин,ул.Мальцевка,д.22, Солнцевский район, Курская область,306133

тел/факс(47154)3-27-25.Е-mail:sl4600@mail.ru

ОКПО 04181286 ,ОГРН1024600662350,ИНН/КПП 4622000412/462201001

Отчет  о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ действующих на территории  сельсовета Солнцевского района

Курской области  в 2022 году

Доходная база бюджета муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района  Курской области за 2022 год формировалась исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства.

Доходы местного бюджета на 2022 год, с учетом финансовой помощи из областного и федерального бюджетов составили   6770785руб 82 коп, в том числе:

- собственные доходы – 2632668руб82 коп, что составляет 38,9% в общем объеме бюджета;

- финансовая помощь из областного бюджета в виде дотации, субсидии, субвенции составила  – 4138117  руб., т.е. 61,1 %объема бюджета;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений в виде денежных пожертвований, представляемых физическими и юридическими лицами составили – 0,0 рублей

Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает земельный налог – 1322486,0руб или 50  % объема собственных доходов.

Расходная часть бюджета на 2022 год фактически составила 20962689руб48 коп.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ было израсходовано 4222357,8 руб. На территории  сельсовета действовали следующие муниципальные программы:

| Наименование программы | КЦСР | Бюджетные ассигнования на 2022 год | Фактическое исполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие муниципальной службы в администрации сельсовета Солнцевского района на 2020-2022 годы | 09 1 01 С1437 | 1000,00 | 0,0 | Программа не реализована |
| - Муниципальная программа: «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета на 2021-2023гг.» | 12 2 01 С1435 | 10000,00 | 0,0 | Программа не реализована |
| Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 13 1 01 С1415 | 42000 | 19053,70 | проверка пожарных гидрантов. |
| Муниципальная программа: «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельсовета Солнцевского района Курской области» | 121 01 С1424 | 3760,54 | 0,0 | Программа не реализована |
| Муниципальная программа: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельсовета Солнцевского района Курской области на 2019-2021 годы» | 15 1 01 С1405 | 1000,00 | 0,0 | Программа не реализована |
| Муниципальная программа: сельсовета Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Старолещинском сельсовете Солнцевского района Курской области» | 01 1 01 00000 | 5017586,0 | 4203304,1 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально -технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, з/плата с начислениями работникам культуры из областного бюджета, из местного бюджета, оплата ТЭР. Тех.обслуживание газового оборудования, оплата за обслуживание пожарной сигнализации, замена ЭЦП, -канцтовары, хозтовары. |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области | 07301С1433 | 1000,00 | 0,0 | Программа не реализована |
| Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старолещинском сельсовете Солнцевского района Курской области » | 07301С1434 | 1000,0 | 0,0 | Программа не реализована |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области. | 07301С1433 | 2000,0 | 0,0 | Программа не реализована |
| Муниципальная программа Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области | 16101L4670 | 1000,0 | 0,0 | Программа не реализована |